Приложение к постановлению

 Администрации Красномыльского сельсовета от 18.06.2019 г № 34

 «О мерах по содействию избирательной комиссии, действующей на территории

 Красномыльского сельсовета, в реализации

 ее полномочий при подготовке и проведении

выборов Губернатора Курганской области

и выборов депутатов Красномыльской сельской Думы VI созыва,

назначенных на 08 сентября 2019 года

**ПЛАН**

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов

Губернатора Курганской области и выборов депутатов Красномыльской сельской Думы VI созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Календарные сроки | Ответственные за проведение мероприятий |
| 1. | Провести инструктивное совещание с Главой сельсовета, специалистом администрации, руководителями учреждений соцкультбыта по вопросам подготовки проведения выборов | июнь 2019 года,август 2019 года | Стародумова Г. А., Шаврина Е. Н. |
| 2. | Предоставить в порядке, предусмотренным действующим законодательством, избирательной комиссии помещения, в т. ч. для хранения избирательной документации, а также транспортные средства, средства связи, технологическое оборудование | весь период | Администрация сельсовета |
| 3. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | до 20. 06. 2019 г. | Администрация сельсовета |
| 4. | Выделить и оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательного участка | не позднее08. 08. 2019 года | Администрация сельсовета |
| 5. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных встреч. | В течение 3 дней со дня подачи заявления | Администрация сельсовета |
| 6. | Оборудование избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными физическими возможностями в полном объеме реализовать их избирательные права | Весь период | Администрация сельсовета |
| 7. | Уведомление в письменной форме ИКМО, Избирательной комиссии Курганской области о факте предоставления помещения для проведения агитационного публичного мероприятия зарегистрированному кандидату, представителю избирательного объединения, зарегистрировавшему списки кандидатов, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, представителям избирательного объединения, зарегистрировавшим списки кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Администрация сельсовета |
| 8. | Обеспечение УИК компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом | До 19. 08. 2019 г. | Администрация сельсовета |
| 9. | Информирование избирателей о времени и месте голосования | Весь период | Администрация сельсовета, УИК (по согласованию) |
| 10. | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования | 08. 09. 2019 г. | Администрация сельсовета |
| 11. | Содействие УИК в обеспечении сохранности избирательных бюллетеней | с 06. 09. 2019 г. | Администрация сельсовета |
| 12. | Участие в работе по приемке избирательных участков | с 04. 09. 2019 г. по 07.09.2019г. | Администрация сельсовета |
| 13. | Обеспечить охрану общественного порядка, охрану помещения для голосования, избирательной документации, сопровождение и о охрану при перевозке избирательной документации | Весь период | Администрация сельсоветаЧумаков И. В.(по согласованию) |
| 14. | Организовать мероприятия по соблюдению антитеррористической безопасности, пожарной безопасности в помещении избирательной комиссии, избирательного участка | Весь период | Администрация сельсовета |
| 15. | Организовать культурное и торговое обслуживание избирателей в день голосования | 08. 09. 2019 г. | Администрация сельсовета, директор МУК «Красномыльское КДО» |
| 16. | Обеспечить условия для проведения организованного голосования в день выборов | 08. 09. 2019 г. | УИК (по согласованию), Администрация сельсовета |
| 17. | Предоставление при проведении голосования вне помещения для голосования УИК транспортные средства с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем 2 членам УИК с правом решающего голоса и наблюдателям, выезжающим совместно с членами УИК с правом решающего голоса для проведения голосования | 08. 09. 2019 г. | Администрация сельсовета |
| 18. | Организовать своевременную доставку членами избирательной комиссии выборной документации с итогами голосования | 08. 09. 2019 г.-09.09.2019 г. | Администрация сельсовета |

Управляющий делами

Администрации Красномыльского сельсовета Е. Н. Шаврина